## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [12 empty] | Руководитель проекта - Васильева Юлия Васильевна
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [13 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА | [12 empty] | Сертификат: 6e4144ede2d31c399b57a2fda348d7f6
Владелец: Васильева Юлия Васильевна
«Отраслевой проект "Организация реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания"» | [12 empty] | Действителен: с 12.01.2024 по 06.04.2025
за 2024 год | [12 empty] | Дата подписания: 29.01.2025
Дата утверждения отчета: 29.01.2025
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13
Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области
1. | ■ | Общий тираж печатных изданий |  |  | РП | Единица | 3 500 | 5 050 | X | Иной документ "Служебная записка" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 03-34/2025 |  |  | - |  |  |  | Общий тираж печатных изданий в 2024 году составил 5 050 экземпляров
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2024 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области
1.1. | Общий тираж печатных изданий, Единица
| План |  | РП | [11 empty] | X |  | X | 3 500 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
| Факт/прогноз | [13 empty] | X |  | X | 5 050 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области
1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания " |  |  | Единица | 9 | 9 | X | 9 | 0 | 0 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | X |  | Орлов Игорь Николаевич - Главный специалист |  | Иной документ "Пояснительная записка" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2024 № 03-101/2024. Иной документ "Пояснительная записка" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2025 № 03-30/2025. Иной документ "Пояснительная записка" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.10.2024 № 03-327/2024. Иной документ "Пояснительная записка" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2024 № 03-206/2024 | За 2024 год реализовано 9 социально значимых проекта, отвечающих интересам читательской аудитории Ленинградской области
1.1.К.1. | Распоряжение Комитета о проведении конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания |  |  | Единица | X | - | X | - | - | - | 29.02.2024 | 19.01.2024 | X |  | Визирякин Константин Николаевич - Председатель комитета |  | Распоряжение "Распоряжение о проведении конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания для предоставления субсидий в 2024 году" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.01.2024 № 6
1.1.К.2. | Объявление о проведении конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания и сбор заявок |  |  | Единица | X | - | X | - | - | - | 15.03.2024 | 19.01.2024 | X |  | Орлов Игорь Николаевич - Главный специалист |  | Иной документ "Объявление о проведении конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания для предоставления субсидий в 2024 году" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.01.2024 № б/н
1.1.К.3. | Заседание Экспертного совета проведено (II этап) |  |  | Единица | X | - | X | - | - | - | 31.03.2024 | 20.03.2024 | X |  | Васильева Юлия Васильевна - Заместитель председателя комитета - начальник отдела медиапроектов и книгоиздания |  | Протокол "Протокол заседания Экспертного совета по проведению конкурсного отбора для реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания в ЛО для предоставления субсидий в 2024 году (второй этап)" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.03.2024 № 2
1.1.К.4. | Заседание Экспертного совета проведено (I этап) |  |  | Единица | X | - | X | - | - | - | 31.03.2024 | 14.03.2024 | X |  | Васильева Юлия Васильевна - Заместитель председателя комитета - начальник отдела медиапроектов и книгоиздания |  | Протокол "Протокол заседания Экспертного совета по проведению конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания в ЛО для предоставления субсидий в 2024 году (первый этап)" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.03.2024 № 1
1.1.К.5. | Заключение договоров о предоставлении субсидий на реализацию проектов |  |  | Единица | X | 6 | X | - | - | - | 30.04.2024 | 19.04.2024 | X |  | Визирякин Константин Николаевич - Председатель комитета |  | Договор "Договор о предоставлении субсидии из областного бюджета ЛО на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимого проекта в сфере книгоиздания" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.04.2024 № К-1. Договор "Договор о предоставлении субсидии из областного бюджета ЛО на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимого проекта в сфере книгоиздания" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.04.2024 № К-6. Договор "Договор о предоставлении субсидии из областного бюджета ЛО на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимого проекта в сфере книгоиздания" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.04.2024 № К-5. Договор "Договор о предоставлении субсидии из областного бюджета ЛО на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимого проекта в сфере книгоиздания" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.04.2024 № К-3. Договор "Договор о предоставлении субсидии из областного бюджета ЛО на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимого проекта в сфере книгоиздания" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.04.2024 № К-2. Договор "Договор о предоставлении субсидии из областного бюджета ЛО на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимого проекта в сфере книгоиздания" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.04.2024 № К-4
1.1.К.6. | Распоряжение Комитета о проведении дополнительного конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания |  |  | Единица | X | - | X | - | - | - | 13.05.2024 | 13.05.2024 | X |  | Визирякин Константин Николаевич - Председатель комитета |  | Распоряжение "О проведении дополнительного конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания для предоставления субсидий в 2024 году" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.05.2024 № 47
1.1.К.7. | Объявление о проведении дополнительного конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания и сбор заявок |  |  | Единица | X | - | X | - | - | - | 27.05.2024 | 16.05.2024 | X |  | Орлов Игорь Николаевич - Главный специалист |  | Иной документ "Объявление о проведении дополнительного конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания и сбор заявок" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.05.2024 № б/н
1.1.К.8. | Заседание Экспертного совета проведено (III этап) |  |  | Единица | X | - | X | - | - | - | 04.07.2024 | 04.07.2024 | X |  | Васильева Юлия Васильевна - Заместитель председателя комитета - начальник отдела медиапроектов и книгоиздания |  | Протокол "Протокол заседания Экспертного совета по проведению конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания в ЛО для предоставления субсидий в 2024 (дополнительный отбор)" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.07.2024 № 1
1.1.К.9. | Заседание Экспертного совета проведено (IV этап) |  |  | Единица | X | - | X | - | - | - | 11.07.2024 | 11.07.2024 | X |  | Васильева Юлия Васильевна - Заместитель председателя комитета - начальник отдела медиапроектов и книгоиздания |  | Протокол "Протокол заседания экспертного совета по проведению дополнительного конкурсного отбора для реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания в ЛО для предоставления субсидий в 2024 году" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.07.2024 № 2
1.1.К.10. | Заключение договоров о предоставлении субсидий на реализацию проектов |  |  | Единица | X | 3 | X | - | - | - | 22.07.2024 | 22.07.2024 | X |  | Визирякин Константин Николаевич - Председатель комитета |  | Договор "Договор о предоставлении субсидии из областного бюджета ЛО на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимого проекта в сфере книгоиздания "Воспоминания ветеранов советстко-финляндской и Великой Отечественной войн, воевавших на Карельском перешейке" (автор-составитель Л.В. Дмитриева)" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.07.2024 № К-9. Договор "Договор о предоставлении субсидии из областного бюджета ЛО на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимого проекта в сфере книгоиздания "Изучаем историю ЛО по архивным документам" (автор Анастасия Сергеевна Иванова)" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.07.2024 № К-7. Договор "Договор №К-8 о предоставлении субсидии из областного бюджета ЛО на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимого проекта в сфере книгоиздания "Азбука о важном" (автор-составитель - Татьяна Николаевна Толстова)" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.07.2024 № К-8
1.1.К.11. | Утверждена отчетность по реализованным проектам |  |  | Единица | - | - | X | - | - | - | 20.12.2024 | 20.12.2024 | X |  | Визирякин Константин Николаевич - Председатель комитета |  | Отчет "Пояснительная записка" КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2025 № 03-30/2025
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области, всего: | [7 empty] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100
Мероприятие (результат) "Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания " (всего), в том числе: | [7 empty] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: | [7 empty] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование регионального проекта | [7 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4 |  | 5 | 6
Отраслевой проект "Организация реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания" (всего) | [7 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [12 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
1. | Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области
1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания "
| План | [16 empty] | 2800
| Факт/прогноз | [16 empty] | 2800
6. Информация о рисках регионального проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7 |  |  | 8
Риски отсутствуют